**Избирательная комиссия сельского поселения «Капцегайтуйское»**

**муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края**

**РЕШЕНИЕ**

с. Капцегайтуй

«19» июня 2017 года № 3

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.**

Ознакомившись с проектом Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 06.07.2010г. № 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», избирательная комиссия сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ***решила:***

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Контроль за соблюдением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, возложить на председателя избирательной комиссии сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Е.В. Беляеву.

Председатель комиссии Е.В. Беляева

Секретарь комиссии Н.Г. Понамарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  решением избирательной комиссии сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 19 июня 2017 года № 2 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **День голосования** | **10 сентября 2017 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  ч.7 ст.13 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (далее – Закон) | Не ранее чем 11.06.2017 и не позднее чем 21.06.2017 года | Совет сельского поселения «Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов  (ч.7 ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Совет сельского поселения «Капцегайтуйское» |
| 3 | Обнародование Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | ИКМО |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч.1 ст. 19 и с учетом ч.1 ст.21 Закона) | Не позднее 30.08.2017  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО,  участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 30.08.2017  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 7 | Составление списка избирателей  на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей  (ч. 3 ст. 19 Закона) | Не позднее 06.09.2017  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | УИК |
| 8 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч.1 ст. 21 Закона) | Не позднее 30.08.2017  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 9 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК  (ч. 9 ст. 19 Закона) | Не позднее 09.09.2017  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари УИК |
| 10 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 8 ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей,  но не позднее 09.09.2017 | Председатели УИК |

**НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО  (ч.1 ст.30 Закона) | Со дня представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения (далее – ИО) |
| 12 | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую УИК  (ч.1 ст.30 Закона) | В течение 10 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании УИК | Зарегистрированные кандидаты, ИО |
| 13 | Представление в ИКМР списка назначенных наблюдателей  (ч.81 ст.37 Закона) | Не позднее 06.09.2017  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированные кандидаты, ИО |
| 14 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 09 .09.2017– 10.09.2017  (в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели  (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий, и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ИКМР указанного списка  (ч.2.ст.39. Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
| 16 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов  (ч.1 ст. 42 Закона) | До 18 часов  26 июля 2017 года  (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 час. по местному времени 26.07. 2017) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, ИО |
| 17 | Представление кандидатом, ИО документов для регистрации  (ч.1 ст. 48 Закона) | Не позднее 18 часов по местному времени  26 июля 2017 года  ( не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Кандидаты, уполномоченные представители ИО |
| 18 | Решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации  (ч.1 ст. 50 Закона) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, документов | ИКМО |
| 19 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю ИО, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения ИКМО о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо копию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов  (ч.4 ст.50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО |
| 20 | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение 3-х дней со дня выдвижения кандидата | ИКМО |
| 21 | Выдача кандидату, выдвинутому по пятимандатному избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение 3-х дней со дня выдвижения кандидата | ИКМО |
| 22 | Выдача ИО разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно  после принятия решения о заверении списка кандидатов по обще муниципальному избирательному округу | ИКМО |
| 23 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (ч.1 ст. 46 Закона) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
| 24 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов  (ч.1 ст. 46 Закона) | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Лица, с которыми ИО заключило договор о сборе подписей избирателей |
| 25 | Представление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации  (ч.2 ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.5 ст.42 Закона – в течение 10 дней; с ч.8, 83 ст.42 Закона – в течение 20 дней | УФМС по Забайкальскому краю, УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому краю. |
| 26 | Передача кандидату, уполномоченному представителю ИО копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов  (ч.14 ст.49 Закона) | Не позднее чем за 2 суток до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 27 | Извещение кандидата, ИО выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов  (ч.2 ст. 48 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 28 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКМО для регистрации  (ч.2 ст.48 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты,  ИО |
| 29 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю ИО, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)  (ч.4.ст.50 Закона) | В течение 1-х суток с момента принятия данного решения | ИКМО |
| 30 | Передача представителям СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов  (ч. 15 ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | ИКМО |
| 31 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых ИО в составе списка кандидатов  (ч. 16 ст. 50 Закона) | Не позднее 25.08.2017г.  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ИКМО,  УИК |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Представление в ИКМО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  (ч.2 ст. 52 Закона) | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в СМИ |
| 33 | Назначение доверенных лиц кандидата, ИО  (ч.2 ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, ИО |
| 34 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, ИО  (ч. 2 ст. 53 Закона) | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления ИО), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |
| 35 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов\*  (ч.1 ст.55 Закона) | Не позднее 25.08.2017г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 08.09.2017г.  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Кандидат |
| 36 | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО\*\*  (ч.2 ст.55 Закона) | Не позднее 04.09.2017, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08.09.2017г.  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Кандидат |
| 37 | Реализация права ИО, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу, списка кандидатов отозвать кандидата, отозвать кандидата, список кандидатов  (ч.3, 4 ст. 55 Закона) | Не позднее  04.09.2017г.  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | ИО |
| 38 | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения  (ч.5 ст.55 Закона) | Незамедлительно,  после принятия решения | ИКМО |
| 39 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, ИО по финансовым вопросам  (ч.3 ст.70 Закона) | В течение 3–х дней со дня представления документов на регистрацию | ИКМО |

\*Указанное заявление отзыву не подлежит

\*\* Указанное заявление отзыву не подлежит

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  (ч.3 ст. 58 Закона) | | С 05.09. по 10.09.2017г.  (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |
| 41 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  (п.7 ст. 46 67 – ФЗ) (ч.8 ст.57 Закона) | | 10.09.2017г. до окончания голосования  (в день голосования до 20 час. по местному времени) |
| 41 | Безвозмездное предоставление ИКМО эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей (ч.11 ст.23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Редакция МУП «Медиа –Центр «Слава труду» |
| 42 | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, передача в иные СМИ решений ИКМО, непосредственно связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов  (ч.3 ст.37 Закона) | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения | ИКМО |
| 43 | Агитационный период для ИО  (ч. 1 ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | ИО |
| 44 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов  (ч. 1 ст. 61 Закона) | Со дня представления в ИКМО списка кандидатов | Кандидаты |
| 45 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  (ч. 1 ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в ИКМО заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты |
| 46 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого ИО по общемуниципальному избирательному округу на должность Главы МР, по пятимандатным избирательным округам | Со дня представления в ИКМО документов, предусмотренных ч.9 ст44 Закона | Кандидаты |
| 47 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (ч.2 ст. 61 Закона) | С 12.08.2017г. до ноля часов по местному времени 09.09.2017г. | Зарегистрированные кандидаты, ИО |
| 48 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и др. условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить кандидатам, ИО эфирное время, печатную площадь в ИКМР  (ч. 6 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция МУП «Медиа –Центр «Слава труду»,  ЗАО «ТВ-Центр» |
| 49 | Отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в ИКМР уведомления  (ч.7 ст.62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 50 | Опубликование сведений о размере сведений о размере (в валюте РФ) и др. условиях оплаты работ или услуг организаций, ИП по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ИКМР  (ч.2 ст.66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного (платного) эфирного времени, распределения бесплатной (платной) печатной площади предоставленных для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборныхагитационных материалов  ( ч.7 ст.63, ч.4 ст.64 Закона) | Не позднее 11.08.2017г.  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | ИКМО,  Редакция МУП «Медиа –Центр «Слава труду»,  ЗАО «ТВ-Центр» |
| 52 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади  (ч.11.ст.63, ч.11 ст.64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Кандидат, ИО |
| 53 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  ( ч. 2 ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия,  Администрации МО |
| 54 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями  ( ч. 5 ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 55 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  ( ч. 7 ст. 66 Закона) | Не позднее  10.08.2017г. | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| 56 | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, ИО об условиях, на котором оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, ИО  (ч.4. ст.65Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 57 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ИКМО  (ч.4 ст.66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат,  ИО |
| 58 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам, ИО для проведения предвыборной агитации  (ч. 8 ст. 62 Закона) | Не позднее 21.09.2017г.  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Редакция МУП «Медиа –Центр «Слава труду»,  ЗАО «ТВ-Центр» |
| 59 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов  (ч.17 ст.60 Закона) | 9-10 сентября 2017 года  (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Поступление в распоряжение ИКМР средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч.2 ст.67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация МР |
| 61 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между УИК | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | ИКМО,  УИК |
| 62 | Представление отчетов УИК о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: в ИКМО  (ч.4.ст.68 Закона) | Не позднее 21.09.2027г.  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| в Совет муниципального района  (ч.6 ст.68 Закона) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
| 63 | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных ИКМО средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  (ч.7 ст.68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в Совет МР отчета о расходовании указанных средств | ИКМО |
| 64 | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании  (ч.1 ст.69 Закона) | После письменного уведомления ИКМР о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 65 | Создание избирательных фондов ИО, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании  (ч.1 ст.69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | ИО |
| 66 | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст.71 Закона) | В течение 3 – х дней со дня выдвижения кандидата | ИКМО |
| 67 | Выдача кандидату, выдвинутому по пятимандатному избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст.71 Закона) | В течение 3 – х дней со дня выдвижения кандидата | ИКМО |
| 68 | Выдача ИО разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст.71 Закона) | Незамедлительно после принятия на заседании ИКМР решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | ИКМО |
| 69 | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч.1. ст.71 Закона) | В период после письменного уведомления ИКМО о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 70 | Открытие специального избирательного счета ИО  (ч.1. ст.71 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | ИО |
| 71 | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в ИКМО  (ч.71 ст.71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты,  ИО |
| 72 | Представление первого финансового отчета  (ч. 1 ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты,  ИО |
| 73 | Представление итогового финансового отчета  (п.2 ч. 1 ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты,  ИО |
| 74 | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, ИО в СМИ для опубликования  (ч.3 ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | ИКМО |
| 75 | Представление в ИКМР сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, ИО и о расходовании этих средств | Не реже 1-го раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже 1-го раза в 3 операционных дня | Сбербанк |
| 76 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, ИО | Периодически, но не реже чем 1 раз в 2 недели до 10.09.2017г. | ИКМО |
| 77 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, ИО и расходование этих средств  (ч.8.ст.72 Закона) | В 3-дневный срок, а с 6 по 9 сентября 2017 - немедленно | По соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, ИО |
| 78 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, ИО. Сообщение о результатах проверки в ИКМО  ( ч. 5 ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан РФ,  органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 79 | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, ИО о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 ст.72 Закона | Незамедлительно | ИКМО,  Сбербанк |
| 80 | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением ч.ч. 1,2 ст.72 Закона  (ч.4 ст.72 Закона) | Не позднее, чем через 10 дней после поступления пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  ИО |
| 81 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета  (ч. 4 ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней после поступления на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  ИО |
| 82 | Закрытие специального избирательного счета  (ч.8 ст.71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, ИО | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  ИО |
| 83 | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, ИО в доход местного бюджета  (ч.4 ст.71 Закона) | После 09.11.2017 г.  (истечении 60 дней со дня голосования) | Сбербанк по письменному указанию ИКМО |
| 84 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровол. пожертвования в избирательные фонды кандидатов, ИО  (ч.4 ст.71 Закона) | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  ИО |
| 85 | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ИКМР, в ее распоряжение  (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее двух месяцев | Государств. органы и иные органы и организации, указанные в ч.2 ст.74 Закона |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  (ч. 2 ст. 76 Закона) | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 87 | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней  ( ч. 2 ст. 76 Закона) | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 88 | **Изготовление избирательных бюллетеней** | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
| 89 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИКМО, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч.12 ст.76 Закона) | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
| 90 | **Передача избирательных бюллетеней** в УИК  ( ч. 13 ст. 76 Закона) | Не позднее 08.09.2017г.  (не позднее чем за 1 день до дня голосования) | ИКМО |
| 91 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом  (ч. 2 ст. 77 Закона) | Не позднее 30.08.2017г.  (Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | ИКМО,  УИК |
| 92 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 30.08.2017г. до 09.09.2017г.  (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | УИК |
| **Применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом** | | | |
| 93 | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом  (далее – Технология) | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 94 | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Администрация МР |
| 95 | Назначение операторов специального программного обеспечения УИК (далее – СПО УИК) | Не позднее 20.08.2017г.  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК |
| 96 | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 06.09.2017г.  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | ИКМО |
| 97 | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 06.09.2017г.  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | ИКМО |
| 98 | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 09.09.2017г.  (в день, предшествующий дню голосования) | ИКМО |
| 99 | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 09.09.2017г.  (в день, предшествующий дню голосования) | ИКМО |
| 100 | Предъявление к осмотру членам УИК, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч.4 ст.37 Закона пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью УИК  (ч.3 ст.77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель УИК |
| 101 | **Проведение голосования**  **(ч.1 ст. 77 Закона)** | **10 сентября 2017 года**  **с 8 до 20 часов по местному времени** | **УИК** |
| 102 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч.5 ст.79 Закона) | В любое время с 31.08.2017г., но не позднее 14 часов по местному времени 10.09.2017г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 103 | Размещение на сайте ИКМР в сети «Интернет», а также публикация в СМИ или обнародование иным способом графика работы комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | ИКМО |
| 104 | Утверждение графика дежурства при досрочном голосовании | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | ИКМО,  УИК |
| 105 | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО  (ч.2 ст.78 Закона) | С 30.08.2017г. по 05.09.2017г.  (за 10 – 4 дня до дня голосования) | ИКМО |
| 106 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК  (ч.2 ст.78 Закона) | С 06.09.2017г. по 09.09.2017г.  (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | УИК |
| 107 | Подсчет голосов избирателей  (ч.1 ст. 81 Закона) | На итоговом заседании УИК | УИК |
| 108 | Подписание протокола УИК об итогах голосования  (ч.24 ст. 81 Закона) | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 109 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования лицам, указанных в части 4 статьи 37 Закона  (ч.24 ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 110 | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в сети «Интернет» | В соответствии с регламентом | ИКМО |
| 111 | Определение результатов выборов Главы муниципального района  (ч.1 ст. 85 Закона) | Не позднее 16.09.2017г.  (не позднее чем через 5 дней после дня голосования) | ИКМО |
| 112 | Определение результатов выборов по пятимандатному избирательному округу  ( ч.1 ст.82 Закона) | Не позднее 14.09.2017г.  (не позднее чем через 3 дня после дня голосования) | ИКМО |
| 113 | Определение результатов выборов по общемуниципальному избирательному округу  (ч.1 ст.83 Закона) | Не позднее 16.09.2017г.  (не позднее чем через 5 дней после дня голосования) | ИКМО |
| 114 | Установление общих результатов выборов  (ч.20 ст.83 Закона) | Не позднее 18.09.2017г.  (не позднее чем через 7 дней после дня голосования) | ИКМО |
| 115 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов  ( ч.4 ст. 88 Закона) | Не позднее 09.11.2017г.  (в течение 2-х месяцев со дня голосования) | ИКМО |
| 116 | Направление общих данных о результатах выборов редакциям СМИ  (ч.2 ст.88 Закона) | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 117 | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом либо Главой муниципального района  (ч.1 ст.86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | ИКМО |
| 118 | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления  (ч.1 ст. 86 Закона) | В 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные кандидаты, избранные Главой, депутатами Совета МР |
| 119 |  |  |  |
| 120 | Регистрация избранного Главы, депутата и выдача ему удостоверения об избрании  (ч.4 ст.86 Закона) | В течение 3-х дней после официального опубликования и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст. 86 Закона | ИКМО |
| **Хранение избирательных и иных документов (материалов)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 121 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов  (ч.1 ст.90 Закона) | В порядке, установленном законодательством РФ и постановлением ИКЗК | ИКМО | | | | |